**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Солнышко»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок исполнения** |
| **1** | Информационно-методическое ознакомление всех участников образовательного процесса с ФОП ДО и ФАОП ДО | Заместитель заведующего по УВР, Старшие воспитатели | Информирование участников образовательного процесса | 1 квартал 2023 г. |
| **2** | Создание на странице официального сайта ДОО подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами  | Заместитель заведующего по УВР, Старшие воспитатели | Размещение информации на сайте ДОО | март 2023 г. |
| **3** | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО  | Заместитель заведующего по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО | до 1.09.2023 г. |
| **4** | Актуализация (переработка) образовательной программы и адаптированной образовательной программы МБДОУ «Солнышко» в соответствии с ФОП и ФАОП , и обновленным ФГОС ДО  | Члены рабочей группы | Приведение образовательной программы и адаптированной образовательной программы ДОО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО и ФГОС ДО | до 20 мая 2023 г. |
| **5** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО  | Члены рабочей группы | Изменения в документах, регламентирующих деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО | до 01.09.2023 г. |
| **6** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО  | Заместитель заведующего по УВР, Старшие воспитатели | Устранение профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | в течение года |
| **7** | Развитие материально-технической базы и кадрового потенциала ДОО  | Заведующий ДОО | Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала ДОО | в течение года |
| **8** | Пополнение библиотечного фонда ДОО УМК в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО  | Заведующий, Заместитель заведующего по УВР, старшие воспитатели | Оснащение УМК в соответствии с ФОП ДО и ФАОМ ДО | до 01.09.2023 г. |
| **9** | Обогащение РППС в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО  | Заместитель заведующего по УВР | Пополнение РППС постоянно | в течение года |
| **10** | Повышение квалификации педагогов ДОО по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО в образовательную практику | Заместитель заведующего по УВР, Старшие воспитатели | Создание условий для обеспечения каскадного повышения квалификации работников ДОО по реализации ФОП и ФАОП | 4-й квартал |
| **11** | Контроль за реализацией дорожной карты внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО в ДОО  | Заведующий ДОО | Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожной карты внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО в ДОО | постоянно |